## Task Breakdown
STT | Phân Quyền | Task | Break Task | Mô tả | Người thực hiện | Time
1 | Hệ thống | Khởi tạo Project | Setup Git Repository | Khởi tạo repo, cấu trúc thư mục, branching strategy | Minh | 0.5
2 | Hệ thống | Khởi tạo Project | Setup môi trường Frontend | Cài đặt React/Next.js, cấu hình project | Minh | 0.5
3 | Hệ thống | Khởi tạo Project | Setup môi trường Backend | Cài đặt Node.js/Express, cấu hình project | Hưng | 0.5
4 | Hệ thống | Khởi tạo Project | Thiết kế kiến trúc hệ thống | System architecture: FE - BE - DB - AI Services | Hưng | 1
5 | Hệ thống | Khởi tạo Project | Thiết kế Database Schema tổng thể | ERD toàn bộ hệ thống | Hưng | 1
6 | Hệ thống | Khởi tạo Project | Cấu hình môi trường .env | Dev / Staging / Production | Hưng | 0.5
7 | Hệ thống | Khởi tạo Project | Setup Design System / UI Kit | Từ Figma dựng component chuẩn | Minh | 1
8 | Hệ thống | Khởi tạo Project | Setup AI Model mã nguồn mở (Offline) | Cài Ollama/local inference server, tải model open-source (Vistral/PhoGPT, PhoWhisper, VietOCR) — không gọi API bên ngoài | Nga | 1.5
9 | Khách | Authentication | Thiết kế Database bảng User | Cấu trúc bảng user, role, permission | Hưng | 0.5
10 | Khách | Authentication | API Đăng ký tài khoản | Register - validate email/password | Hưng | 0.5
11 | Khách | Authentication | API Đăng nhập | Login - xác thực người dùng bằng tài khoản hệ thống | Hưng | 0.5
12 | Khách | Authentication | API Đăng xuất | Logout - hủy token | Hưng | 0.5
13 | Khách | Authentication | Xác thực Email (OTP) | Gửi mã xác thực qua email | Hưng | 1
14 | Khách | Authentication | API Quên mật khẩu | Forgot password - gửi link reset | Hưng | 0.5
15 | Khách | Authentication | API Đặt lại mật khẩu | Reset password | Hưng | 0.5
16 | Khách | Authentication | JWT Token & Refresh Token | Quản lý phiên đăng nhập | Hưng | 0.5
17 | Khách | Authentication | Middleware phân quyền | Authorization theo role | Hưng | 0.5
18 | Khách | Authentication | UI Trang đăng ký/đăng nhập | Form đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu | Minh | 1
19 | Khách hàng | User Profile | API lấy thông tin User | Get profile | Hưng | 0.5
20 | Khách hàng | User Profile | API cập nhật thông tin User | Update profile | Hưng | 0.5
21 | Khách hàng | User Profile | Upload Avatar | Upload & crop ảnh đại diện | Hưng | 0.5
22 | Khách hàng | User Profile | API đổi mật khẩu | Change password khi đã đăng nhập | Hưng | 0.5
23 | Khách hàng | User Profile | Cài đặt thông báo | Notification settings | Hưng | 0.5
24 | Khách hàng | User Profile | UI Trang Profile | Hiển thị & chỉnh sửa thông tin cá nhân | Minh | 1
25 | Khách hàng | User Profile | UI Trang Settings | Cài đặt tài khoản, thông báo, bảo mật | Minh | 0.5
26 | Khách hàng | Upload Memory | Ảnh | Upload ảnh cũ lên hệ thống | Hưng | 0.5
27 | Khách hàng | Upload Memory | Video | Upload video kỷ niệm | Hưng | 0.5
28 | Khách hàng | Upload Memory | Ghi âm | Upload file ghi âm | Hưng | 0.5
29 | Khách hàng | Upload Memory | Thư tay | Upload ảnh chụp thư viết tay | Hưng | 0.5
30 | Khách hàng | Upload Memory | Nén & tối ưu ảnh | Compression trước khi lưu trữ | Hưng | 0.5
31 | Khách hàng | Upload Memory | Nén & tối ưu video | Compression video, chuyển định dạng chuẩn | Nga | 1
32 | Khách hàng | Upload Memory | Validate định dạng file | Kiểm tra định dạng cho phép | Hưng | 0.5
33 | Khách hàng | Upload Memory | Validate dung lượng file | Giới hạn kích thước upload | Hưng | 0.5
34 | Khách hàng | Upload Memory | Lưu trữ Cloud Storage | Tích hợp S3/GCS lưu file | Nga | 1
35 | Khách hàng | Upload Memory | Tạo Thumbnail | Sinh ảnh thu nhỏ tự động | Hưng | 0.5
36 | Khách hàng | Upload Memory | Gắn Metadata | Ngày, địa điểm, người liên quan | Hưng | 1
37 | Khách hàng | Upload Memory | UI kéo thả Upload | Drag & Drop nhiều file | Minh | 1
38 | Khách hàng | Upload Memory | UI Progress bar | Hiển thị tiến trình upload | Minh | 0.5
39 | Khách hàng | Upload Memory | UI Preview trước Upload | Xem trước ảnh/video/audio | Minh | 0.5
40 | Khách hàng | Upload Memory | Xóa file đã upload | Xóa dữ liệu đã lưu | Hưng | 0.5
41 | Khách hàng | Upload Memory | Chỉnh sửa Metadata | Sửa ngày/địa điểm/tag sau upload | Minh | 1
42 | Khách hàng | AI OCR | Tích hợp OCR Engine mã nguồn mở | VietOCR/Tesseract chạy offline trên server riêng — không gọi API bên ngoài | Nga | 1.5
43 | Khách hàng | AI OCR | OCR ảnh thư tay | Đọc chữ viết tay từ ảnh | Nga | 1
44 | Khách hàng | AI OCR | Tiền xử lý ảnh | Xoay, làm nét, tăng tương phản | Nga | 1
45 | Khách hàng | AI OCR | Nhận diện chữ viết tay tiếng Việt | Tối ưu model cho tiếng Việt có dấu | Nga | 1.5
46 | Khách hàng | AI OCR | Hậu xử lý văn bản OCR | Sửa lỗi chính tả tự động | Nga | 1
47 | Khách hàng | AI OCR | Lưu kết quả OCR vào DB | Liên kết văn bản với ảnh gốc | Nga | 0.5
48 | Khách hàng | AI OCR | UI hiển thị kết quả OCR | Hiển thị văn bản trích xuất | Minh | 0.5
49 | Khách hàng | AI OCR | UI chỉnh sửa văn bản OCR | Cho phép sửa thủ công | Minh | 0.5
50 | Khách hàng | AI OCR | Xử lý lỗi OCR thất bại | Thông báo & fallback | Nga | 0.5
51 | Khách hàng | Speech To Text | Tích hợp STT Engine mã nguồn mở | PhoWhisper (Whisper fine-tune tiếng Việt) chạy offline — không gọi API bên ngoài | Nga | 1.5
52 | Khách hàng | Speech To Text | Chuyển đổi Audio sang văn bản | Xử lý file ghi âm | Nga | 1
53 | Khách hàng | Speech To Text | Xử lý Audio trước chuyển đổi | Giảm nhiễu, chuẩn hóa âm lượng | Nga | 1
54 | Khách hàng | Speech To Text | Nhận diện giọng nói tiếng Việt | Tối ưu model cho giọng Việt | Nga | 1
55 | Khách hàng | Speech To Text | Lưu kết quả văn bản vào DB | Liên kết văn bản với file audio gốc | Nga | 0.5
56 | Khách hàng | Speech To Text | UI hiển thị văn bản từ Audio | Hiển thị transcript | Minh | 0.5
57 | Khách hàng | Speech To Text | UI chỉnh sửa văn bản thủ công | Sửa transcript sai | Minh | 0.5
58 | Khách hàng | Family Tree | Thiết kế DB Family Tree | Cấu trúc bảng thành viên & quan hệ | Hưng | 0.5
59 | Khách hàng | Family Tree | Thêm thành viên gia đình | Add family member | Hưng | 0.5
60 | Khách hàng | Family Tree | Tạo mối quan hệ thành viên | Cha/mẹ/con/vợ chồng/anh chị em | Hưng | 1
61 | Khách hàng | Family Tree | Lấy dữ liệu cây gia phả | Get family tree structure | Hưng | 0.5
62 | Khách hàng | Family Tree | UI hiển thị cây gia phả | Dạng đồ thị/tree tương tác | Minh | 1.5
63 | Khách hàng | Family Tree | UI thêm/sửa/xóa thành viên | Quản lý thành viên trên UI | Minh | 1
64 | Khách hàng | Family Tree | UI kết nối thành viên với ký ức | Liên kết ảnh/video/timeline với từng người | Minh | 1
65 | Khách hàng | Timeline | Thiết kế DB Timeline | Cấu trúc bảng sự kiện, thời gian | Hưng | 0.5
66 | Khách hàng | Timeline | Tạo sự kiện Timeline | Create event | Hưng | 0.5
67 | Khách hàng | Timeline | Lấy danh sách sự kiện | Sắp xếp theo thời gian | Hưng | 0.5
68 | Khách hàng | Timeline | Sắp xếp tự động theo ngày | Auto-sort theo metadata ngày tháng | Nga | 0.5
69 | Khách hàng | Timeline | Face Recognition | Nhận diện khuôn mặt trong ảnh | Nga | 1.5
70 | Khách hàng | Timeline | Gắn người liên quan vào sự kiện | Liên kết khuôn mặt với thành viên | Nga | 1
71 | Khách hàng | Timeline | Memory Map (Google Map) | Hiển thị địa điểm ký ức trên bản đồ | Nga | 1
72 | Khách hàng | Timeline | Lưu địa điểm ký ức | Geo-tag cho từng sự kiện | Nga | 0.5
73 | Khách hàng | Timeline | UI hiển thị Timeline | Dòng thời gian trực quan | Minh | 1
74 | Khách hàng | Timeline | UI hiển thị Memory Map | Bản đồ đánh dấu địa điểm | Minh | 1
75 | Khách hàng | Timeline | UI chi tiết sự kiện | Xem chi tiết khi click vào sự kiện | Minh | 0.5
76 | Khách hàng | AI Chat | Tích hợp LLM mã nguồn mở tự host | Ollama + Vistral/PhoGPT chạy trên server riêng — không gọi API bên ngoài | Nga | 1.5
77 | Khách hàng | AI Chat | Xây dựng Vector Database | FAISS/Chroma tự host — lưu trữ dữ liệu ký ức dạng embedding | Nga | 1.5
78 | Khách hàng | AI Chat | Hỏi đáp dựa trên ký ức (RAG) | Retrieval-Augmented Generation | Nga | 1.5
79 | Khách hàng | AI Chat | Thiết kế Prompt Chatbot | Prompt engineering cho hỏi đáp ký ức | Nga | 1
80 | Khách hàng | AI Chat | Lưu lịch sử Chat | Lưu hội thoại người dùng | Hưng | 0.5
81 | Khách hàng | AI Chat | Xử lý ngữ cảnh hội thoại | Context memory nhiều lượt hỏi đáp | Nga | 1
82 | Khách hàng | AI Chat | UI giao diện Chatbot | Khung chat, bong bóng tin nhắn | Minh | 1
83 | Khách hàng | AI Chat | UI gợi ý câu hỏi | Suggested questions | Minh | 0.5
84 | Khách hàng | AI Chat | Xử lý lỗi AI không trả lời được | Fallback message | Nga | 0.5
85 | Admin | Admin | Thiết kế DB Admin | Bảng phân quyền Admin/Moderator | Hưng | 0.5
86 | Admin | Admin | CRUD quản lý User | Thêm/sửa/xóa/khóa tài khoản | Hưng | 1
87 | Admin | Admin | CRUD quản lý dữ liệu Memory | Quản lý ảnh/video/audio toàn hệ thống | Hưng | 1
88 | Admin | Admin | Thống kê hệ thống | Số user, dung lượng, hoạt động | Nga | 1
89 | Admin | Admin | Phân quyền Admin/Moderator | Giới hạn chức năng theo vai trò | Hưng | 0.5
90 | Admin | Admin | UI Dashboard thống kê | Biểu đồ tổng quan hệ thống | Minh | 1
91 | Admin | Admin | UI quản lý danh sách User | Danh sách, tìm kiếm, lọc user | Minh | 1
92 | Admin | Admin | UI quản lý dữ liệu Memory | Danh sách & kiểm duyệt dữ liệu | Minh | 1
93 | Khách hàng | AI Story (Đơn giản) | Gọi Model AI nội bộ để sinh văn bản | Dùng chung server LLM tự host (đã setup ở Khởi tạo Project) — không gọi API bên ngoài | Minh | 1
94 | Khách hàng | AI Story (Đơn giản) | Thiết kế Prompt đơn giản | Prompt tạo câu chuyện từ dữ liệu Timeline có sẵn | Minh | 0.5
95 | Khách hàng | AI Story (Đơn giản) | Gọi AI sinh câu chuyện | Tổng hợp ảnh/OCR/STT/Timeline thành 1 bài viết ngắn | Minh | 1
96 | Khách hàng | AI Story (Đơn giản) | UI hiển thị Story dạng bài viết | Không video, không nhạc - chỉ văn bản + ảnh minh họa | Minh | 1
97 | Khách hàng | AI Story (Đơn giản) | UI chỉnh sửa nhẹ nội dung Story | Cho phép sửa câu chữ trước khi lưu | Minh | 0.5
98 | Hệ thống | Testing | Unit Test Backend | Test các API chính | Hưng | 1
99 | Hệ thống | Testing | Unit Test Frontend | Test component chính | Minh | 1
100 | Hệ thống | Testing | Integration Testing | Kiểm thử luồng end-to-end toàn bộ tính năng | Hưng | 1
101 | Hệ thống | Testing | Fix bug từ QA | Sửa lỗi phát hiện trong quá trình test | Hưng | 1.5
102 | Hệ thống | Testing | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Documentation cho user & admin | Minh | 1
102 |  |  | TỔNG CỘNG |  |  | 81

## Gantt Chart
GANTT CHART - TỔNG THỜI GIAN DỰ ÁN: 30 NGÀY (MVP)
Module | Bắt đầu (ngày) | Kết thúc (ngày) | Thời lượng (ngày) | Mối quan hệ (phụ thuộc) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Khởi tạo Project | 1 | 3 | 3 | Không (bắt đầu dự án) | bar: 1 to 3
Authentication | 3 | 8 | 6 | Sau Khởi tạo Project | bar: 3 to 8
User Profile | 7 | 10 | 4 | Sau Authentication | bar: 7 to 10
Upload Memory | 7 | 14 | 8 | Sau Authentication | bar: 7 to 14
AI OCR | 9 | 17 | 9 | Sau Upload Memory | bar: 9 to 17
Speech To Text | 9 | 16 | 8 | Sau Upload Memory | bar: 9 to 16
Family Tree | 9 | 14 | 6 | Sau User Profile | bar: 9 to 14
Timeline | 15 | 21 | 7 | Sau Upload Memory, AI OCR, Speech To Text | bar: 15 to 21
AI Chat | 17 | 24 | 8 | Sau AI OCR, Speech To Text | bar: 17 to 24
Admin | 15 | 21 | 7 | Sau Authentication | bar: 15 to 21
AI Story (Đơn giản) | 19 | 23 | 5 | Sau Timeline | bar: 19 to 23
Testing | 24 | 29 | 6 | Sau tất cả các module trên | bar: 24 to 29

## Mối quan hệ
STT | Module | Phụ thuộc vào (Predecessor) | Lý do phụ thuộc
1 | Khởi tạo Project | Không (bắt đầu dự án) | Nền tảng kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống
2 | Authentication | Sau Khởi tạo Project | Cần hạ tầng & kiến trúc đã setup xong
3 | User Profile | Sau Authentication | Cần user đã đăng ký/đăng nhập được
4 | Upload Memory | Sau Authentication | Cần user đã xác thực để gắn dữ liệu vào đúng tài khoản
5 | AI OCR | Sau Upload Memory | Cần có ảnh thư tay đã upload để xử lý
6 | Speech To Text | Sau Upload Memory | Cần có file ghi âm đã upload để xử lý
7 | Family Tree | Sau User Profile | Cần hồ sơ user (Profile) để gắn quan hệ gia đình
8 | Timeline | Sau Upload Memory, AI OCR, Speech To Text | Cần dữ liệu đã upload + văn bản OCR/STT để tạo mốc & mô tả sự kiện
9 | AI Chat | Sau AI OCR, Speech To Text | Cần dữ liệu văn bản từ OCR/STT để xây Vector DB trả lời
10 | Admin | Sau Authentication | Cần hệ thống User đã hoạt động để quản trị
11 | AI Story (Đơn giản) | Sau Timeline | Cần Timeline đã có dữ liệu sắp xếp để AI viết câu chuyện mạch lạc
12 | Testing | Sau tất cả các module trên | Cần toàn bộ chức năng hoàn thiện để kiểm thử tổng thể

## Phân bổ nhân sự
Người thực hiện | Tổng số ngày công (person-day) | Số ngày dự án (calendar) | Ghi chú
Hưng | 27 | 30 | Buffer còn lại: 3.0 ngày trong lịch 30 ngày
Minh | 26 | 30 | Buffer còn lại: 4.0 ngày trong lịch 30 ngày
Nga | 28 | 30 | Buffer còn lại: 2.0 ngày trong lịch 30 ngày